Програма впровадження політики енергозбереження

у м. Слов’янську на 2016 – 2018 роки

1. Мета та завдання

Енергозбереження є одним із пріоритетних напрямків діяльності Слов’янської міської ради.

Програма впровадження політики енергозбереження у м. Слов’янську на 2016 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про енергозбереження» та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України  від 17 жовтня 2011 р. № 1056   «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження».

Мета Програми - забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері міста та житлово-комунальному господарстві, скорочення витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання.

Організаційні заходи щодо реалізації Програми  у м. Слов’янську спрямовані на забезпечення реалізації в місті державної політики в сфері енергозбереження, створення міської системи управління енергоспоживанням, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній та житлово-комунальній сферах.

Для досягнення поставленої мети передбачається реалізація наступних завдань:

створення організаційно-правових передумов розробки системи управління енергоспоживанням;

проведення енергетичного аудиту об’єктів комунальної власності;

проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної, бюджетної інфраструктури міста;

впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

стимулювання енергоощадних заходів;

популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері;

постійний моніторинг та контроль споживання енергоресурсів у бюджетній сфері міста;

реалізація капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності;

залучення коштів державного та обласного бюджетів, а також грантових коштів до реалізації заходів з енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах міста;

запровадження часткового використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії бюджетною та комунальною сферами міста.

2. Визначення ключових проблем

Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є проблеми енергетичної безпеки, стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства.

На сьогоднішній день в Україні зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо.

Забезпечення в необхідному обсязі енергоносіями спонукає до зниження енергоспоживання в усіх сферах – промисловій, житлово-комунальній, бюджетній.

Для нашого міста також, як і для багатьох міст України характерним є значна енерговитратність сфер економіки, комунальної та бюджетної сфер. Ця проблема виникла ще на стадії формування інфраструктури та існує до цього часу.

Серед основних проблем, що підлягають вирішенню є:

постійне зростання вартості енергоресурсів;

висока затратність більшості діючих систем енергопостачання;

недостатність коштів в міському бюджеті на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів в бюджетній сфері;

низький рівень впровадження енергоефективних і енергоощадних технологій;

відсутність централізованої роботи в напрямку енергозбереження;

відсутність в місті бази цільових проектів з енергозбереження та брак коштів на  розробку проектно-кошторисної документації;

низький рівень залучення позабюджетних інвестицій для впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів;

неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв;

недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері, в житлово-комунальному господарстві, в побуті тощо;

відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.

      - Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

Питання істотного зниження енерговитрат може бути вирішено шляхом виділення проблеми в окрему чітко структуровану систему та всебічного вивчення у взаємозв'язках з факторами зовнішнього середовища, встановлення  причин виникнення зайвих енерговитрат та їх джерел, визначення ключових цілей і вироблення конкретних рекомендацій з їх досягнення.

Комплекс заходів, направлених на розв’язання проблем енергозбереження, що входять до Програми, сформовано на підставі пропозицій підприємств житлово-комунального господарства, установ та організацій бюджетної сфери,  виконання яких дасть можливість залучити заощаджені за рахунок цього кошти міського бюджету на модернізацію і розвиток міської інфраструктури, підвищення надійності та якості енергопостачання (додаток).

Основними результатами діяльності з енергозбереження міста Слов’янська є приєднання міста Слов’янська до  Європейської ініціативи "Угода мерів" у вересні 2015 року, створення у квітні 2016 року відділу інвестицій та енергоефективності в управлінні інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин, проведення навчання спеціалістів відділу за напрямами енергозбереження та енергоефективності.

За результатами аналізу споживання енергоресурсів бюджетними установами міста Слов’янська за 2015 рік становило:

4 066  тис. кубічних метрів природного газу,

4 052  тис.  кіловат-годин електроенергії,

23,076 тис. гігакалорій теплової енергії.

На оплату спожитих енергоресурсів витрачено 43,0  млн. гривень  коштів міського бюджету.

Основним пріоритетом Програми впровадження політики енергозбереження в м. Слов’янську є зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів, створення ефективної системи управління енергозбереженням та втілення комплексу заходів щодо реалізації потенціалу енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах міста.

4. Очікувані результати, ефективність плану заходів.

Очікуваними результатами, підтверджуючими ефективність Програми заходів будуть:

створення ефективної системи управління енергозбереженням, складовими якої є системи моніторингу та контролю за споживання паливно-енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної та комунальної сфери;

зменшення на 2-3 % щорічно обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів установами, організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету;

модернізація об’єктів комунального господарства, впровадження новітніх енергоефективних технологій;

економія коштів міського бюджету;

залучення коштів державного, обласного, місцевого бюджетів, грантових коштів на реалізацію проектів та заходів з енергозбереження;

формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадливості та необхідності підвищення енергоефективності.

Додаток

до Програми впровадження

політики енергозбереження у

м. Слов’янську на 2016-2018 роки

План заходів щодо впровадження політики енергозбереження у м. Слов’янську на 2016 – 2018 роки

| № пор. | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці | Коди джерел фінан-сування | Орієнтовний обсяг фінан-сування (тис. грв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення організаційно-правових передумов розробки системи управління енергоспоживанням | 2016 | Заступники міського голови. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. |  | Не потребує |
| 2 | Розробка і затвердження положення про моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів об'єктами комунальної власності м. Слов’янська | 2016 | Заступник міського голови. Начальник управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. |  | Не потребує |
| 3 | Визначення відповідальних посадових осіб за збір і надання інформації про фактичне споживання енергетичних ресурсів об’єктами комунальної власності м. Слов’янська | 2016 | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. |  | Не потребує |
| 4 | Первинний аналіз даних споживання енергоресурсів об’єктами комунальної власності м. Слов’янська на 01.01.2016, з метою визначення розрахункової базової величини | 2016 | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. |  | Не потребує |
| 5 | Створення автоматизованих робочих місць з моніторингу енергоспоживання та інших енергоощадних процесів | 2016-2017 | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. |  | 40,0 |
| 6 | Здійснення щоденного моніторингу споживання енергоносіїв у бюджетній сфері міста. | Постійно | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. |  | Не потребує |
| 7 | Виявлення та оцінка нових можливостей для впровадження енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії | постійно | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. |  | Не потребує |
| 8 | Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Слов’янська до 2020 року в рамках виконання Європейської ініціативи "Угода мерів" | 2016 | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ, керівники комунальних підприємств. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. Залучені підприємства та організації. |  | 30,0 |
| 9 | Впровадження електронної системи щоденного моніторингу споживання енергоносіїв об’єктами комунальної власності м. Слов’янська | 2017-2018 | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. Залучені підприємства та організації. |  | 400,0 |
| 10 | Проведення енергетичного аудиту об’єктів комунальної власності м. Слов’янська | 2017-2018 | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. Залучені підприємства та організації. |  | Згідно з кошторис-ними при-значеннями |
| 11 | Створення енергетичних паспортів об’єктів комунальної власності м. Слов’янська та здійснення інвентаризації енергоспоживаючого обладнання | 2017-2018 | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. Залучені підприємства та організації. |  | Згідно з кошторис-ними при-значеннями |
| 12 | Визначення переліку обладнання з низьким значенням коефіцієнта корисної дії, яке під час експлуатації призводить до перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, з метою подальшої його заміни чи модернізації | 2017-2018 | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. Залучені підприємства та організації. |  | Згідно з кошторис-ними при-значеннями |

| № пор. | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці | Коди джерел фінан-сування | Орієнтовний обсяг фінан-сування (тис. грв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Створення та постійне поновлення бази енергозберігаючих проектів. Пошук та залучення джерел фінансування для впровадження цих проектів (кошти державного бюджету та приватних інвесторів, донорські кошти, цільові кредити і гранти тощо) | Постійно | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. Залучені підприємства та організації. |  | Згідно з кошторис-ними при-значеннями |
| 14 | Оснащення бюджетних установ і житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв, зокрема теплової енергії | 2017-2018 | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. Експлуатуючі організації. Населення міста. |  | Згідно з кошторис-ними при-значеннями |
| 15 | Підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери та багатоповерхових житлових будинків у м. Слов’янську (утеплення фасадів, заміна старих вікон на енергозберігаючі, реконструкція теплових вводів, заміна ламп тощо) | Постійно | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. Експлуатуючі організації. Населення міста. |  | Згідно з кошторис-ними при-значеннями |
| 16 | Проведення заходів популяризації енергозбереження, які спрямовані на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності (проведення днів сталої енергії, проведення семінарів, тренінгів, факультативних занять в навчальних закладах, конкурсів малюнків, фотографій на відповідну тематику тощо) та обмін досвідом у сфері енергозбереження шляхом участі в робочих зустрічах, навчальних семінарах, форумах, конференціях, "круглих столах" | Постійно | Керівники управлінь та відділів міської ради, керівники бюджетних установ. Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин. Залучені організації. |  | Згідно з кошторис-ними при-значеннями |