Додаток 1

Затверджено

розпорядженням міського голови

від  29.05.2017 № 171р

Заходи

щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської, студентської молоді м.м. Слов’янськ, Святогірськ влітку 2017 року

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| Організаційні заходи |  |  |  |
| 1. | Здійснити своєчасну і в повному обсязі підготовку до проведення відпочинку та змістовного дозвілля дітей влітку 2017 року. Активізувати роботу педагогічних колективів щодо організації змістовного дозвілля дітей під час літніх канікул. Розробити конкретні плани роботи з учнями та вихованцями в період оздоровчої кампанії та забезпечити їх реалізацію протягом трьох літніх місяців | Травень 2017 року | Відділ освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 2. | Визначити мережу позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, таборів з денним перебуванням для функціонування влітку 2017 року. Отримати в органах Держсанепідслужби відповідні погодження, пропозиції щодо підготовки їх до роботи у літній період. | Травень 2017 року | Відділ освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 3. | При плануванні оздоровчих заходів, враховуючи умови діяльності закладів освіти, забезпечити: роботу дитячих майданчиків ; таборів денного перебування; роботу гуртків та спортивних секцій за інтересами школярів; заходів з національно-патріотичного виховання; проведення для учнів всіх вікових категорій спортивно-масових, еколого-натуралістичних і природоохоронних заходів, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок, відвідування виставок, музеїв тощо. | Травень – серпень 2017 року | Відділ освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 4. | Звернути особливу увагу на організацію повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, змагань, спартакіад, відмінників навчання); дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дітей дитячих творчих колективів та спортивних команд; бездоглядних та безпритульних дітей; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф . | Протягом 2017 року | Відділ освіти |
| 5. | Визначити дислокацію всіх позаміських закладів оздоровлення та відпочинку (ПЗОВ «Лісова казка») та таборів з денним перебуванням, що працюватимуть у літній період. | Травень 2017 року | Відділ освіти |
| 6. | Розглянути питання щодо роботи таборів із денним перебуванням дітей в загальноосвітніх навчальних закладах, час перебування в них дітей (з урахуванням виконання необхідних робіт щодо підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2017-2018 навчального року), визначити відповідне бюджетне фінансування на організацію повноцінного харчування в них дітей за умови виконання норм харчування, відповідно до чинного законодавства. | Травень 2017 року | Відділ освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 7. | Визначити та здійснити на територіях закладів оздоровлення та відпочинку необхідні профілактичні заходи з попередження захворюваності дітей та персоналу хворобою Лайма, сказом, а також заходів щодо профілактики виникнення можливого травматизму. | травень-липень 2017року | Відділ освіти |
| 8. | Забезпечити, під час організації змістовного дозвілля дітей влітку 2017 року, контроль за дотриманням вимог Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», за створенням належних умов для охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчування, за дотриманням санітарних, протипожежних правил, правил порядку проведення екскурсій, походів, купання у водоймах, правил перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту. | Червень – серпень 2017 року | Відділ освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 9. | Забезпечити раціональне та безпечне харчування дітей в пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням, в т.ч. виконання норм харчування згідно з постановою Кабінету Міністрів України 06.08.2014 № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 22.11.2204 № 1591» (додатки № 6, № 8) та Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, який затверджено спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України 01 червня 2005 року № 242/329 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941. | Червень – серпень 2017 року | Відділ освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 10. | Створити в дитячих закладах відпочинку інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту з урахуванням місцевих особливостей, розмістити інформаційні матеріали щодо оповіщення при надзвичайних ситуаціях, порядку та маршрутів евакуації, дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. | Червень – серпень 2017 року | Відділ освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 11. | Надати органам Держасанепідслужби плани-заходи з підготовки ПЗОВ «Лісова казка» та таборів з денним перебуванням до сезону 2017 року, графіки проведення змін для здійснення планових і позапланових державного санітарно-епідеміологічного нагляду за своєчасним виконанням вимог санітарного законодавства під час підготовки закладів, проведення необхідного комплексу лабораторних та інструментальних досліджень середовища життєдіяльності, отримання актів прийомки за 10 днів до початку роботи. | Травень 2017 року | Відділ освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 12. | Вжити заходів щодо забезпечення ПЗОВ «Лісова казка» та таборів із денним перебуванням якісними та безпечними харчовими продуктами, виконання норм харчування дефіренкованих за віком, здійснення постійного відомчого контролю з цього питання. | Червень-липень 2017 року | Відділ освіти |
| 13. | Своєчасно вживати відповідних заходів при виникненні в ПЗОВ «Лісова казка», таборах з денним перебуванням надзвичайних подій і ситуацій, погіршення санітарно-гігієнічної ситуації, що становлять загрозу здоров'ю дітей та їх батьків, персоналу, санітарному та епідемічному благополуччю. Невідкладно інформувати про вказані події та ситуації органи Держсанепідслужби, управління у справах дітей та молоді, департаменти освіти і науки, охорони здоров'я облдержадміністрації. | Червень-липень 2017 року | Відділ освіти |
| 14. | Підготувати ПЗОВ «Лісова казка», табори з денним перебуванням до роботи у літній період, забезпечити проведення в них капітальних та поточних ремонтних робіт, придбання необхідного інвентарю, обладнання. Визначити заходи щодо недопущення фактів відкриття та роботи закладів оздоровлення та відпочинку без отримання погоджень органу Держсанепідслужби. | Травень 2017 року | Відділ освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 15. | Розглянути можливість щодо встановлення у ПЗОВ «Лісова казка» технічних засобів охорони для забезпечення оперативного реагування територіальних органів поліції на правопорушення. | Травень 2017 року | Відділ освіти |
| 16. | Провести практичне відпрацювання дій на випадок пожежі на території ПЗОВ «Лісова казка» | Травень-липень 2017 року | Відділ освіти |
| 17. | На період функціонування ПЗОВ «Лісова казка» встановити постійний контроль за дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки. | Червень-липень 2016 року | Відділ освіти |
| 18. | Вжити заходів щодо виконання приписів органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки та приведення вказаних об’єктів у належний протипожежний та техногенний стан. | Травень 2017 року | Відділ освіти |
| 19. | Забезпечити проходження навчання у сфері цивільного захисту, з питань пожежної безпеки посадових осіб ПЗОВ «Лісова казка». Забезпечити проведення навчання працівників закладів діям у надзвичайних ситуаціях. | Травень 2017 року | Відділ освіти |
| 20. | Сприяти державній атестації ПЗОВ «Лісова казка» | Червень-серпень 2017року | Відділ освіти |
| 21. | Вжити заходів щодо підвищення ефективності надання оздоровчих послуг для дітей. | До 01 червня 2017 року | Відділ освіти |
| 22. | Сприяти роботі педагогічних працівників ПЗОВ «Лісова казка» та таборів із денним перебуванням у проведенні заходів патріотичного та духовно-морального виховання дітей. | Червень-липень 2017 року | Відділ освіти |
| 23. | Вжити заходів щодо організації спеціальних змін для дітей, що потребують особливої соціальної уваги; обдарованих дітей у ПЗОВ «Лісова казка». | Червень-Липень 2017 року | Відділ освіти |
| Кадрове забезпечення |  |  |  |
| 24. | Забезпечити спільну роботу педагогічних та медичних кадрів ПЗОВ «Лісова казка» з впровадженням психолого-педагогічного супроводу дітей, спортивно-оздоровчої роботи за пріоритетними напрямками. | Червень-липень 2016 року | Відділ освіти |
| 25. | Провести наради та семінари зі спеціальної курсової підготовки для керівників, їх заступників з виховної роботи, методистів, психологів, вихователів, культорганізаторів, бухгалтерів, працівників харчоблоків щодо ознайомлення із змістом нормативних документів і регламентів, що передбачають вимоги до безпеки товарів і послуг в організації харчування, тимчасового розміщення дітей, медичного забезпечення, пожежної безпеки, виховної, спортивно-оздоровчої роботи та психолого-педагогічної реабілітації в ПЗОВ «Лісова казка», таборах з денним перебуванням. | Травень 2017 року | Відділ освіти |
| 26. | Вжити заходів щодо комплектування ПЗОВ «Лісова казка» та таборів з денним перебуванням відповідно до діючих Типових штатних розкладів, з відповідною освітою, досвідом роботи, професійною кваліфікацією. Здійснювати дієвий відомчий контроль за виконанням працівниками закладів своїх професійних обов’язків. | До 01 червня 2017 року | Відділ освіти |
| Підведення підсумків та інформаційне забезпечення |  |  |  |
| 27. | Взяти участь в інтерактивному дистанційному семінарі на тему «Маркетинговий інструментарій управління попитом надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку». | До 01 червня 2017 року | Відділ освіти, Директор ПЗОВ «Лісова казка» |
| 28. | Підготовка до держатестації ПЗОВ «Лісова казка». | До 01 червня 2017 року | Відділ освіти, Директор ПЗОВ «Лісова казка» |
| 29. | Вжити заходів щодо виконання методичних рекомендацій з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році. | Червень-липень 2017 року | Відділ освіти |
| 30. | Вжити заходів щодо проведення у ПЗОВ «Лісова казка», таборах з денним перебуванням гігієнічного виховання дітей, популяризації здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління. | Червень-липень 2017 року | Відділ освіти |
| 31. | Запровадити рубрику «Відпочинок дітей - 2017» на офіційному сайті відділу освіти, шкільних сайтах з метою широкого інформування населення щодо організації та проведення дитячого оздоровлення та відпочинку в 2017 році у ПЗОВ «Лісова казка», таборах в денним перебуванням. | Червень-липень 2017року | Відділ освіти |

Керуючий справами виконкому 					       О.А. Огаркова

Заходи щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді м.м. Слов’янськ, Святогірськ влітку 2017 року підготовлені відділом у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської міської ради

Начальник відділу у справах сім’ї,

молоді, фізичної культури та спорту 				       		              О.М. Міщенко

Додаток 2

Затверджено

розпорядженням міського голови

від  29.05.2017 № 171р

Склад

міської комісії з підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей в 2017 році.

| 1. | Підлісний Юрій Іванович | заступник міського голови, голова комісії |
| --- | --- | --- |
| 2. | Міщенко Олександр Миколайович | начальник відділу у справах сім'ї молоді, фізичної культури і спорту, заступник голови комісії |
| 3. | Брянська Поліна Володимирівна | спеціаліст І-ї категорії відділу у справах сім'ї молоді, фізкультури і спорту, секретар комісії |

Члени комісії:

| 4. | Джим Олена Юріївна | Начальник відділу охорони здоров'я |
| --- | --- | --- |
| 5. | Грицай Владислав Вікторович | Капітан поліції, старший інспектор ювенальної превенції Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області (за погодженням) |
| 6. | Стрельников Олександр Олегович | Начальник відділу запобігання НС Слов’янського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області майора служби цивільного захисту (за погодженням) |
| 7. | Рубльовський Ігор Миколайович | Начальник відділу освіти |
| 8. | Степанченко Марина Володимирівна | Лікар з гігієни дітей та підлітків відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Слов’янської районної філії ДУ «ДОЛЦ МОЗУ» (за погодженням) |
| 9. | Свинаренко Світлана Олексіївна | В.о. директора Слов’янського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 10. | Соколова Олена Сергіївна | Начальник служби у справах дітей |

Керуючий справами виконкому 					       О.А. Огаркова