Додаток 1

5.1. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища»

| № з/п | Зміст природоохоронного заходу | Місце реалізації | Термін виконання | Замовник заходу, виконавець | Захід спрямований на розвиток чи захід поточний за діяльність | Ступінь готовності, заходу на 01.01.2016, % | Витрати на реалізацію, що передбачаються у 2016 р., тис. грн. / фактичне виконання, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Ступінь готовності заходу на 01.01.2017 у разі вказаних витрат, % | Очікувані екологічні результати у кількісному вигляді. Інші позитивні результати. | Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЬОГО | у тому числі, за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державного бюджету | місцевий бюджет, у т.ч., за рахунок залишків коштів ФОНПС станом на 01.01.2017 |  |  | підприємств | інших джерел |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласного бюджету |  | бюджету міста |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| - ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | м. Слов’янськ | 2017 р. | Слов’янська міська рада, УЖКГ, КП «АТП 052814» | Поточний за діяльність | - | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  | Створення безпечних умов існування населення міста |  |  |
|  | Разом по 8 заходам |  |  |  |  |  | 22770,0 |  | 20000,0 | 2670,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Всього по 18 заходам |  |  |  |  |  | 47256,4 |  | 43690,0 | 2880,0 |  | 586,4 | 100,0 |  |  |  |  |

Керуючий справами виконкому                                                                                                                      О.А.Огаркова

Додаток 2

3.5. Розділ: «Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура»

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію (план / факт), тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  | ВИКОНАННЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЬОГО | у тому числі, за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держбюджету | місцевих бюджетів: |  |  |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  |  | обласного бюджету |  |  | бюджету міста |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСПОДАРСТВО БЛАГОУСТРОЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дорожньо-мостове господарство |  |  | 364133,25 | 0 |  | 0 | 130133,88 |  | 0 | 233999,37 | х |
| 1.1.4. | Капітальний ремонт дорожнього покриття доріг міста (69606 м2): вул. Шевченка, вул. Аеродромна, пров. Вчительський (пров. Калініна), вул. Залізнична (Жукова), вул. Пушкінська, вул.. Ізюмська, вул. Райдужна (Будьонного), вул. Лізенко, пров. Ярослава Мудрого (Урицького), пров. Приозерний, вул.. Цілинна, вул. Машчорметівська, вул. Вчительська (вул.. Калініна), вул. Ком’яхова, вул. Лисичанська, вул.. Краматорська, вул. Солоділова, вул. Праці, вул. Вільна, вул. Гагаріна, вул. Ярослава Мудрого (Урицького), вул. Криворізька, вул. Голубівська (вул. Ворошилова), вул. Ясна, вул. Г.Данилевського (Димитрова), вул. Доватора, вул. Бульварна, вул. О.Тихого, вул. Волзька, вул. Поштова, пров. Андріївський, пров. Лермонтова, вул. Армійська, вул. Кримська, вул. М.Богуна (вул. Артема), вул. Світлодарська, вул. Мартиненка, вул. Університетська, вул. Шнурківська, вул. Василівська, вул. Паркова, вул. Святогірська, вул. Центральна, вул. Поштова, вул. Літературна, вул. Г.Труда, вул. Рапно-Набережна, вул. Сользаводська, вул. Банківська, вул. Вокзальна. | 2017 | УЖКГ | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Жукова від вул. Володарського до шляхопроводу в м. Слов’янськ (рішення Господарського суду Донецької області від 31.01.2017 справа №905/1538/16 за виконані роботи у 2013 році) | 2017 | УЖКГ | 260,060 |  |  |  | 260,060 |  |  |  | Виконання рішення Господарського суду Донецької області |
| 1.5. | Зелене господарство |  |  | 5434,6 | 0 |  | 0 | 5434,6 |  | 0 | 0 | х |
| 1.5.5. | Капітальний ремонт зелених насаджень спеціального призначення по вул. Бульварна м. Слов’янськ (продовження робіт) | 2017 | УЖКГ, КП «Наружное освещение» | 356,0 |  |  |  | 356,0 |  |  |  | Покращення екологічного та естетичного стану міста |
| 1.5.6 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (зелених насаджень) по вул. Батюка (від вул. Вільна до вул. Бульварна) м. Слов’янськ (закінчення робіт). | 2017 | УЖКГ, КП «Наружное освещение» | 51,6 |  |  |  | 51,6 |  |  |  | Покращення екологічного та естетичного стану міста |
| 1.10. | Придбання спецтехніки, обладнання та засобів малої механізації для підприємств комунального господарства (автопідйомник, трактор колісний, причеп тракторний, підмітально-прибиральна машина, автобус загального призначення, автовишка, навантажувач, навантажувач тракторний швидко знімальний, подрібнювачі деревини, газонокосилки, бензопили, навісне обладнання, машина поливомийна, садовий мінітрактор та інше) | 2017 | УЖКГ | 7000 | 0 |  | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | Оновлення автопарку, механізація праці, покращення якості комунальних послуг |
| 5 | ДОРОЖНЬО-МОСТОВИЙ КОМПЛЕКС |  | 0 | 29892,59 | 0 |  | 0 | 1389,82 |  | 0 | 28502,776 | х |
| 5.1. | Ремонт мостів – 13 од. (обстеження, паспортизація та проектно-вишукувальні роботи) | 2017 | УЖКГ, КП «Водозниження» | 310,0 |  |  |  | 310,0 |  |  |  | Безпека дорожнього руху |
|  | ВСЬОГО по 152 заходах: |  |  | 729798,65 | 19428,542 |  | 0 | 245005,56 |  | 3132,5 | 462232,048 | х |

Керуючий справами виконкому                                                                                                                      О.А.Огаркова

Додаток 3

  - Розділ «Охорона здоров’я»

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію (план), тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі, за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держбюджету | місцевих бюджетів: |  | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  |  | обл. бюджету | бюджету міста |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Удосконалення кадрової політики та впровадження інформаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 5.13. «Капітальний ремонт з проведенням заходів з термомодернізації будівлі жіночої консультації КЛПЗ «Пологовий будинок» за адресою:, вул. Свободи, 37, м. Слов’янськ, Донецька обл..» - розробка проектно-кошторисної документації. | Протягом року | МВОЗ, головні лікарі ЛПЗ міста | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  | Досягнення найбільшої ефективності використання існуючих енергоносіїв та зменшення енергоємності |
|  | Разом: |  |  | 74607,5 | 32023,4 | 16423,9 | 9285,6 | 0 | 16874,6 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 122540,2 | 32023,4 | 59059,4 | 14313,6 | 0 | 17143,8 |  |

Керуючий справами виконкому                                                                                                                      О.А.Огаркова

Додаток 4

9.   Фінансове забезпечення заходів

«Програми економічного і соціального розвитку території СЛОВ’ЯНСЬКОЇ міської ради на 2017 рік»

| № з/п | Напрямки реалізації заходів (розділи Програми) | Кількість заходів, одиниць | ПЛАН витрат на реалізацію, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЬОГО | у тому числі, за рахунок коштів: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держбюджету | місцевих бюджетів: |  | підприємств | інших джерел |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджету міста |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Промисловий комплекс | 8 | 35203,2 | 0 | 0 | 0 | 35203,2 | 0 |
| 2 | Харчова промисловість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Енергозабезпечення та енергоефективність | 13 | 16006,9 | 0 | 0 | 1560,8 | 8038,1 | 6408 |
| 4 | Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури, тис. грн. | 6 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | Дорожньо-транспортний комплекс | 6 | 29460,116 | 0 | 0 | 400 | 3150 | 25910,116 |
| 6 | Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура | 152 | 729798,65 | 19428,542 | 0 | 245005,56 | 3132,5 | 462232,048 |
| 7 | Житлове будівництво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Розвиток підприємницького середовища | 12 | 15542,25 | 8466,53 | 0 | 2454,22 | 0 | 4621,5 |
| 9 | Розвиток внутрішньої торгівлі | 7 | 7460 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0 |
| 10 | Побутове обслуговування населення | 7 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 |
| 11 | Демографічна ситуація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ринок праці. Зайнятість населення | 10 | 130+*** | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 13 | Доходи населення та заробітна плата | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Соціальний захист населення та охорона праці | 50 | 641540,9 | 631587 | 601,6 | 9216,3 | 24 | 112 |
| 15 | Пенсійне забезпечення та соціальне страхування | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Підтримка сім’ї, дітей та молоді | 22 | 7805 | 700 | 735 | 2075 | 0 | 4295 |
| 17 | Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 8 | 16875,8 | 11707 | 5148,9 | 19,9 | 0 | 0 |
| 18 | Освіта | 63 | 94183,1 | 2451,9 | 54565,4 | 21164,7 | 0 | 16001,1 |
| 19 | Охорона здоров’я | 52 | 122540,2 | 32023,4 | 59059,4 | 14313,6 | 0 | 17143,8 |
| 20 | Фізичне виховання та спорт | 14 | 67287,9 | 7500,0 | 3017,1 | 16041,3 | 0 | 40729,5 |
| 21 | Культура і туризм | 78 | 40869,7 | 0 | 0 | 23584,6 | 7300 | 9985,1 |
| 22 | Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих в результаті проведення бойових дій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Охорона навколишнього природного середовища | 17 | 47256,4 | 0 | 43690 | 2880 | 586,4 | 100 |
| 24 | Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку | 24 | 1655 | 0 | 0 | 1655 | 0 | 0 |
| 25 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 7 | 4204,51 | 0 | 0 | 4204,51 | 0 | 0 |
| 26 | Розвиток інформаційного простору | 11 | 168,8 | 0 | 0 | 88,8 | 0 | 80 |
| 27 | Впровадження заходів територіального планування | 5 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 28 | Розвиток земельних відносин | 9 | 945,82 | 0 | 0 | 725,82 | 35 | 185 |
| 30 | Розвиток громадянського суспільства | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 31 | Податково-бюджетна діяльність | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Закупівля товарів для потреб міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Управління об’єктами комунальної власності | 4 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |
|  | ВСЬОГО, тис. грн. | х | 1882025,88 | 713864,372 | 166817,4 | 353526,748 | 59949,2 | 587868,16 |
|  | ЗАХОДІВ всього: | 612 | х |  |  |  |  |  |
| х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього, євро | 2 | 1209175,79 | 0 | 0 | 79196,85 | 0 | 1129978,94 |
|  | Інвестиційна діяльність, євро | х | 1209175,79 | 0 | 0 | 79196,85 | 0 | 1129978,94 |

Керуючий справами виконкому                                                                                                                      О.А.Огаркова

Додаток 5

П Е Р Е Л І К

місцевих програм, виконання яких передбачається у 2017 році

| № з/п | Зміст заходу | Дата затвердження програми, № рішення | Розробник | Витрати на реалізацію (план), тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЬОГО | у тому числі, за рахунок коштів: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | держбюджету | місцевих бюджетів: |  | підприємств | інших джерел |
|  |  |  |  |  |  | обл. бюджету | бюджету міста |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська комплексна програма посилення охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю «Правопорядок на 2016-2018 роки» | 25.05.2016 № 17-ХІІ-7 | Коноваленко І.І. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Програма забезпечення громадського правопорядку та безпечного середовища життєдіяльності «Безпечне місто» на 2016-2018 роки | 09.11.2016 № 8-ХУІІ-7 | Коноваленко І.І. | 1655 | 0 | 0 | 1655 | 0 | 0 |
| 3 | Програма впровадження політики енергозбереження у м. Слов’янську на 2016-2018 роки | 29.07.2016 № 17-ХІІІ-7 | Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Програма з відшкодування частини кредиту, залученого на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності міста на період 2016-2018 роки | 29.07.2016 № 18-ХІІІ-7 | Фінансове управління |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Програма «Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м. Слов’янська на 2016-2018 роки» | 30.03.2016 № 10-ІХ-7 | Відділ екології та природних ресурсів | 22666 | 2320,0 | 16000,0 | 3493,0 | 723,0 | 130,0 |
| 6 | Програма «Відновлення та модернізація інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості м. Слов’янська на період 2016-2018 роки» | 30.03.2016 № 13-ІХ-7 | УЖКГ | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 7 | Програма відновлення зовнішнього протипожежного водопостачання м. Слов’янська на період 2016-2018 роки | 25.05.2016 № 19-ХІІ-7 | УЖКГ | 401 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 |
| 8 | Програма з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових будинків індивідуальної забудови у м. Слов’янськ на 2016-2018 роки | 14.09.2016 № 8-ХУ-7 | УЖКГ | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 |
| 9 | Програма сприяння встановлення індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках мікрорайону «Масложир» в м. Слов’янськ на 2016-2017 р.р. | 14.09.2016 № 9-ХУ-7 | УЖКГ | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
| 10 | Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста Слов’янська на 2016-2018 роки | 23.12.2015 № 13-ІУ-7 | Управління комунальної власності | 96,6 | 0 | 0 | 96,6 | 0 | 0 |
| 11 | Програма по інформаційному забезпеченню питань оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська на 2016-2017 роки | 23.12.2015 № 14-ІУ-7 | Управління комунальної власності | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | Програма набуття територіальною громадою міста Слов’янська права власності на безхазяйну річ на 2017-2018 р.р. | 24.12.2016 № 19-ХІХ-7 | Управління комунальної власності | 58,4 | 0 | 0 | 58,4 | 0 | 0 |
| 13 | Програма приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська на 2015-2017 роки | 23.12.2015 № 18-ІУ-7 | Управління комунальної власності | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 14 | Міська комплексна програма «Відкрита влада. Прозоре місто.» на 2016-2017 роки | 18.04.2016 № 1-Х-7 | Відділ інформаційного забезпечення | 134 | 0 | 0 | 114 | 0 | 20 |
| 15 | Програма соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб на 2016-2020 роки на території Слов’янської міської ради | 23.12.2015 № 15-ІУ-7 | УСЗН | 510,5 | 0 | 0 | 423,5 | 24 | 63 |
|  |  | 10.02.2016 № 15-ІУ-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Програма соціального захисту дітей-інвалідів на 2016-2020 роки на території Слов’янської міської ради | 23.12.2015 № 16-ІУ-7 | УСЗН | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
|  |  | 10.02.2016 № 16-ІУ-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Про внесення змін до Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень | 30.03.2016 № 14-ІХ-7 | УСЗН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Програма соціального захисту ветеранів війни на території Слов’янської міської ради на 2016-2020 роки | 25.05.2016 № 18-ХІІ-7 | УСЗН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Міська програма «Розвиток дошкільної освіти на 2011-2017». | 08.04.2011 №6-IX-6 | Відділ освіти | 608,8 | 0 | 0 | 608,8 | 0 | 0 |
| 20 | Програма по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в м. Слов’янську на 2016-2018 роки | 23.12.2015 № 8-ІУ-7 | Відділ охорони здоров’я | 316 | 0 | 0 | 284 | 0 | 32 |
| 21 | Програма імунопрофілактики населення у м. Слов’янську на 2016-2021 роки | 23.12.2015 № 10-ІУ-7 | Відділ охорони здоров’я | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 |
| 22 | Програма профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань в м. Слов’янську на 2016-2018 роки | 23.12.2015 № 11-ІУ-7 | Відділ охорони здоров’я | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 23 | Програма «Місцеві стимули для медичних працівників м. Слов’янська на 2016-2019 роки» | 30.03.2016 № 11-ІХ-7 | Відділ охорони здоров’я | 2730 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 |
| 24 | Програма дострокового переоснащення матеріально-технічного забезпечення діагностично-лікувального процесу закладів охорони здоров’я міста на 2016-2020 роки | 30.03.2016 № 12-ІХ-7 | Відділ охорони здоров’я | 113746,4 | 32111,3 | 59059,4 | 9165,4 | 0 | 13410,3 |
| 25 | Програма протидії захворюванню на туберкульоз в м. Слов’янську на 2017-2019 роки | 24.12.2016 № 14-ХІХ-7 | Відділ охорони здоров’я | 916,4 | 0 | 0 | 903,2 | 0 | 13,2 |
| 26 | Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового та зубопротезування на 2017 рік | 24.12.2016 № 15-ХІХ-7 | Відділ охорони здоров’я | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 |
| 27 | Програма здоров’я жінок та дітей м. Слов’янська на 2017-2020 роки | 24.12.2016 № 16-ХІХ-7 | Відділ охорони здоров’я | 477,2 | 0 | 0 | 339,8 | 0 | 137,4 |
| 28 | Програма реабілітації дітей на Слов’янському курорті на 2017-2018 роки | 24.12.2016 № 17-ХІХ-7 | Відділ охорони здоров’я | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
| 29 | Міська програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Слов’янську на 2017-2021 роки «Спорт. Здоров’я. Майбутнє». | 24.12.2016 № 18-ХІХ-7 | Відділ у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту | 64797,2 | 0 | 500 | 15377,2 | 0 | 48920 |
| 30 | Заходи по виконанню рішення міської ради від 26.12.2012 №19-ХХХУІІІ-6 «Про затвердження міської цільової програми підтримки сім’ї та молоді на 2013-2017 роки» у 2017 році | 24.12.2016 № 20-ХІХ-7 | Відділ у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| 31 | Організація відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей і молоді на території Слов’янської міської ради на 2014-2017 роки | 13.12.2013 № 20-LIV-6 | Відділ у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту | 5550 | 400 | 450 | 1400 | 0 | 3300 |
| 32 | Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015-2017 роки у м. Слов’янську | 20.02.2015 №7-LXXIV-6 | Служба у справах дітей | 2657,5 | 0 | 0 | 2657,5 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 223151,0 | 34831,3 | 76009,40 | 45537,40 | 747,0 | 66025,90 |

Керуючий справами виконкому                                                                                                                      О.А.Огаркова