## Заходи до розділу 5.3. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» на 2016 рік

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | У тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держаного бюджету | обласного бюджету | міського бюджету | підприє мств | інших джерел |  |
| Розділ І. Розвиток єдиної системи цивільного захисту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведення закладки матеріально-технічних засобів в місцевий резерв (рішення коміссії з питань ТЕБ та НС затвердженого прротоколом №8 від 13.12.2006р.) для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення. | протягом року | Відділ цивільного захисту | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Підвищення рівня готовності до ліквідації наслідків НС, відновлення нормальної життєдіяльності постраждалого населення. |
| Разом: |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 1.2. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання для забезпечення непрацюючого населення, що мешкає в прогнозований зоні хімічного зараження | протягом року | Відділ цивільного захисту | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  |  | Забезпечення гарантованого рівня захисту населення від НС (600 осіб, що мешкає в прогнозований зоні хімічного зараження) |
| 3. Виконання капітального та поточного ремонту, відновлення систем життєзабезпечення захисних споруд комунальної форми власності (шість захистних споруд розташованих в підвальних приміщеннях житлових багатоповерхових будинках). | протягом року | Управління ЖКГ Відділ цивільного захисту | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  | Приведення ЗС до готовності за призначенням. |
| Разом: |  |  | 2300,0 |  |  | 2300,0 |  |  |  |
| 1.3. Розвиток системи управління, оповіщення, зв’язку, інформації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Підтримка безперебійного функціонування та експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій у місті. | протягом року | Відділ цивільного захисту | 126,0 |  |  | 126,0 |  |  | Забезпечення у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення НС. |
| 5. Реконструкція, матеріально-технічне оснащення запасного пункту управління, будівельно-монтажні та налагоджувальні роботи, забезпечення засобами зв’язку та оповіщення. | протягом року | Відділ цивільного захисту | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | Забезпечення умов нормальної життєдіяльності на ЗПУ. Підвищення стійкості управління в особливий період. |
| Разом: |  |  | 186,0 |  |  | 186,0 |  |  |  |
| Всього по розділу І : |  |  | 2686,0 |  |  | 2686,0 |  |  |  |
| Розділ ІІ. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Організація рятування людей на водних об’єктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Обладнання та матеріальне оснащення водних об’єктів міста в місцях відпочинку людей (виготовлення паспорту пляжу, придбання рятувальних засобів, зведення рятувальної вежі). | протягом року | Відділ цивільного захисту Управління ЖКГ | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  | Створення умов для зменшення виникнення НС. |
| Разом: |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
| Всього по розділу ІІ : |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
| # Разом : |  |  | 2721,0 |  |  | 2721,0 |  |  |  |