## 2015
Заходи до розділу 3.1. "Промисловий комплекс"
№ | Зміст заходів | Місце | Термін виконання |  | Витрати на реалізацію (тис.грн.) |  |  |  |  | Очікуваний результат
|  | здійснення |  |  | Всього | у тому числі за рахунок |  |  |  | (економічний ефект
|  | заходів | початок | завершення |  | держ. | місц. | коштів | Інші | тис.грн)
|  | (підприємство) |  |  |  | бюджет | бюджет | підпр. | джерела
1. | Освоєння нових типів ізоляторів: ПКСА 1270/100 0, ПКСА 1290/170 0, ПКСА 1400/210 0, ПКСА 1680/210 0 | ТОВ "ВО СЗВІ" | І кв.2016 року | І кв.2016 року | 92 |  |  | 92 |  | Збільшення обсягу реалізації
2. | Ведення в експлуатацію глазуровальних машин для глазурування стрижньових ізоляторів методом поливу |  | І кв.2016 року | І кв.2016 року
3. | Монтаж циліндричного вібросита (покращення якості ВДОК) | ТОВ "Реактив" | І кв.2016 року | ІV кв.2016 року | 20 |  |  | 20 |  | 50,0 тис.грн. Збільшення обсягу виробництва
4. | Монтаж дробарки двухвалкової для одержання вапна фракції до 50 мм |  | січень 2016 | березень 2016 | 350 |  |  | 350 |  | 100,0 тис.грн. Покращення якості продукції
5. | Монтаж дробарки валкової типу БМ-ИХР2.00.000 для одержання вапна фрації до 20 мм |  | І кв.2016 року | ІІІ кв.2016 року | 350 |  |  | 350 |  | 100,0 тис.грн. Покращення якості продукції
6. | Розробка відділом головного конструктора тех.документації на бетонозмішувальну установку СБ-760 | ПАТ "Бетонмаш" | січень 2016р | грудень 2016р | [5 empty] | Впровадження інноваційних науково-технічних розробок, нової та удосконаленої продукції
7. | Нарощування золовідвалу №1 до відм. 74,5 м | Слов'янська ТЕС | 2007 | 2016 | 15063 |  |  | 15063 |  | Покращення екологічного стану
8. | Реконструкція енергоблоку 7 |  | 2012 | 2019 | 23236 |  |  | 8568 | 14668 | Підвищення надійності обладнання
9. | Реконструкція енергоблоку №6б та 6а |  | 2014 | 2021 | 6508 |  |  | 5015 | 1493 | Підвищення надійності роботи ТЕС
10. | Підготовка майданчика будівництва для реконструкції енергоблоку № 6 з розділенням на енергоблоки №6Б та 6А потужністю 330 МВт кожен |  | 2013 | 2017 | 16000 |  |  | 16000 |  | Підвищення надійності роботи ТЕС
11. | Реконструкція установки очищення замасляних та змазучених стічних вод |  | 2016 | 2016 | 8900 |  |  | 8900 |  | Покращення екологічного стану
12. | Розробка нових електротехнічних виробів для потреб електроенергетики України, які дозволять підвищити надійність та звести до мінімуму аварійність електропостачання | ДП "НДІВН" | І кв.2016 року | ІV кв.2016 року | 50 |  |  | 50 |  | 10,0 тис.грн.
13. | Адаптація вітчизняної електротехнічної продукції до європейських стандартів |  | І кв.2016 року | ІV кв.2016 року | 30 |  |  | 30 |  | 10,0 тис.грн.
14. | Впровадження інноваційних науково-технічних розробок, енової та удосконаленої продукції за рахунок: - машина фрезерна "Камнеріз" - породонавантажувальна машина -електровоз | ПАТ "Слов'янський машинобудівний завод" | січень 2016 | жовтень 2016 | 3995.8 |  |  | 3995.8 |  | 352,4 тис.грн.
15. | Капітальний ремонт горизонтально-розточувального верстата |  | січень 2016 | лютий 2016 | 579 |  |  | 579 |  | 100,0 тис.грн.
16. | Капітальний ремонт подовжньо-фрезерного верстата |  | січень 2016 | березень 2016 | 500 |  |  | 500 |  | 100,0 тис.грн.
17. | Впровадження інструмента з механічного кріплення |  | постійно |  | 500 |  |  | 500 |  | 100,0 тис.грн.
18. | Підвищення професійної кваліфікації працівників по всім напрямкам |  | постійно |  | 80 |  |  | 80
19. | Реконструкція ділянки плазмового різання металу | ПрАТ "Кераммаш" | ІІ кв.2015 року | ІІ кв.2016 року | 100 |  |  | 100 |  | Модернізація і реконструкція промислових потужностей
20. | Зниження витрат на виробництво за рахунок енергозбереження |  | І кв.2016 року | ІV кв.2016 року | 600 |  |  | 600 |  | Зменшення витрат
21. | Модернізація і реконструкція промислових потужностей, продовження терміну роботи обладнання за рахунок: - ремонт хлібопекарської печі ПХС-25м - ремонт хлібопекарської печі Г;-ХПН-25 | ПрАТ "Хліб" | ІІ кв.2016 року | ІІІ кв.2016 року | 17.5 |  |  | 17.5 |  | 80,5 тис.грн.
| Всього |  |  |  | 76971.3 |  |  | 60810.3 | 16161 | х