## заходи-2018
Завдання | № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | [5 empty] | Очікуваний результат
[5 empty] | Всього | у тому числі за рахунок коштів:
[6 empty] | Державного бюджету | місцевих бюджетів |  | підприємств | інших джерел | найменування показника | значення показника
[7 empty] | обласного бюджету | бюджету міста
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура
1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я | 1. | Реконструкція ушкоджених та зруйнованих багатоквартирних та приватних будинків |  |  | 2515 |  |  | 2515 |  |  | Відновлення житлових бюудинків | 4
| 1.1. | Реконструкція багатоквартирного житлового будинку по вул.Нарвська, 2, м.Слов'янськ (розробка ПКД) | 2018 | УЖКГ | 745 |  |  | 745 |  |  | Відновлення житлового будинку, од. | 1
| 1.2. | Реконструкція багатоквартирного житлового будинку по вул.Нарвська, 6, м.Слов'янськ (розробка ПКД) | 218 | УЖКГ | 745 |  |  | 745 |  |  | Відновлення житлового будинку, од. | 1
| 1.3. | Реконструкція багатоквартирного житлового будинку по вул.Донська, 6, м.Слов'янськ (розробка ПКД) | 2018 | УЖКГ | 545 |  |  | 545 |  |  | Відновлення житлового будинку, од. | 1
| 1.4. | Реконструкція багатоквартирного житлового будинку по вул.Чехова, 38, м.Слов'янськ (розробка ПКД) | 2018 | УЖКГ | 480 |  |  | 480 |  |  | Відновлення житлового будинку, од. | 1
| 2. | Реконструкція та модернізація системи теплопостачання |  |  | 4150.888 |  |  |  | 4150.888 |  | х
| 2.1. | Реконструкція котельні №8, м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації) | 2018 | ВО ОКП “Донецьктеплокомуненерго” “Слов’янськтепломережа" | 250 |  |  |  | 250 |  | Розробка ПКД | х
| 2.2. | Реконструкція котельні №28, м.Слов'янськ | 2018 | ВО ОКП “Донецьктеплокомуненерго” “Слов’янськтепломережа" | 3580 |  |  |  | 3580 |  | Економія природного газу, млн.м3 | 0.026
| 2.3. | Реконструкція теплових мереж м.Слов'янськ, з використанням труб в ППУ ізоляції | 2018 | ВО ОКП “Донецьктеплокомуненерго” “Слов’янськтепломережа" | 320.888 |  |  |  | 320.888 |  | Економія природного газу, млн.м3, протяжність замінених теплових мереж, км | 0,047 2,836
| 3. | Запровадження інноваційних, енергозберігаючих технологій при реконструкції, капітальному ремонту та будівництві мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Донецької області |  |  | 7500 |  |  | 7500 |  |  | х
| 3.1. | Капітальний ремонт (модернізація) мереж (ліній) зовнішнього освітлення м.Слов'янськ (вулиць по мікрорайонах "Словкурорт", "Кирпичний", "Машчормет", "Центр-1", вул.Поштова, вул.Свободи, вул.Кутузова, вул.Орденоносців, вул.Турецька, (в т.ч. розробка ПКД)) | 2018 | УЖКГ | 7500 |  |  | 7500 |  |  | Протяжність мереж, км | 19
| 4. | Будівництво фільтрувальних станцій
| 5. | Впровадження додаткових джерел водозабезпечення шляхом капітального ремонту, буріння, облаштування свердловин та прокладання від них водопроводів до розподільчих мереж централізованого водопостачання
| 6. | Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст і районів Донецької області |  |  | 10646.4 |  |  | 1344.44 |  | 9301.96 | х
| 6.1. | Обладнання багатоповерхових житлових будинків сучасними приладами обліку води | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 478.4 |  |  | 47.84 |  | 430.56 | Кількість встановлених приладів обліку води | 248
| 6.2. | Реконструкція водогону №10 у районі лісосмуги, м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 1670 |  |  | 239 |  | 1431 | Протяжність заміненого водогону діам.200мм, м | 600
| 6.3. | Реконструкція водопроводу по вул.Вокзальна (від вул.Маломіська до маг.«Браво», від вул.Полярна до вул.Волзька, від пров.Лермонтова до залізничного переїзду), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 1282 |  |  | 184 |  | 1098 | Протяжність заміненого водопроводу діам.225мм, м | 1800
| 6.4. | Реконструкція водопроводу по вул.Армійська (від вул.Горова до вул.Барвінківська), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 242 |  |  | 35 |  | 207 | Протяжність заміненого водопроводу діам.225мм, м | 650
| 6.5. | Реконструкція водопроводу по вул.Гагаріна (від автобази до залізничного технікуму), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 210 |  |  | 30 |  | 180 | Протяжність заміненого водопроводу діам.225мм, м | 550
| 6.6. | Реконструкція водопровідних мереж по вул.Вільна (від вул.Батюка до вул.Ясна), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 277 |  |  | 39.6 |  | 237.4 | Протяжність заміненого водопроводу діам.160мм, м | 300
| 6.7. | Реконструкція водопроводу по вул.Ясна (від вул.Вільна до вул.Батюка), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 1155 |  |  | 165 |  | 990 | Протяжність заміненого водопроводу діам.225мм, м | 850
| 6.8. | Реконструкція водопроводу по вул.Батюка (від житлового будинку по вул.Батюка, 62 до житлового будинку по вул.Батюка, 42), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 276 |  |  | 48 |  | 228 | Протяжність заміненого водопроводу діам.225мм, м | 230
| 6.9. | Капітальний ремонт водопроводів центральної частини міста Слов’янська (встановлення регуляторів тиску – 4 од.) | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 5000 |  |  | 500 |  | 4500 | Кількість регуляторів тиску | 4
| 6.10. | Придбання приладів обліку води для водоводів | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 56 |  |  | 56 |  |  | Кількість приладів обліку води для водоводів | 2
| 7. | Реконструкція та модернізація мереж зливової каналізації Донецької області |  |  | 2565.505 |  |  | 2565.505 |  |  | х
| 7.1. | Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт мереж зливової каналізації м.Слов'янськ, в тому числі: | 2018 | УЖКГ | 2565.505 |  |  | 2565.505 |  |  | х
| 7.1.1. | Капітальний ремонт зливової каналізації вулично-дорожньої мережі | 2018 | УЖКГ | 900 |  |  | 900 |  |  | Протяжність мереж зливової каналізації, км | 14.2
| 7.1.2. | Капітальний ремонт відкритих дренажних систем в мікрорайоні "Залізничний-2" м.Слов'янськ | 2018 | УЖКГ | 758.161 |  |  | 758.161 |  |  | Протяжність дренажних систем, км | 3.65
| 7.1.3. | Капітальний ремонт дренажних систем від вул.Ізюмська до вул.Сользаводська, від вул.Сользаводська до станції Словкурорт м.Слов'янськ | 2018 | УЖКГ | 907.344 |  |  | 907.344 |  |  | Протяжність дренажних систем, км | 3.355
2.3. Підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг | 1. | Будівництво нових кладовищ з адміністративно-побутовим корпусом та планування нових територій для розширення існуючих кладовищ | 2018 | УЖКГ | 1560 |  |  | 1560 |  |  | Площа кладовища, га | 30
ІНШІ:
Забезбечення належного стану житлово-комунального господарства | 1. | Забезпечення якісного утримання житлового фонду та поліпшення умов проживання мешканців |  |  | 19500.9 |  |  | 10650 | 8850.9 |  | х
| 1.1. | Реконструкція / капітальний ремонт житлових будинків, з них: |  |  | 7456.83 |  |  | 7456.83 |  |  | х
| 1.1.1 | Реконструкція / капітальний ремонт житлових будинків (будівельних конструкцій, інженерних комунікацій) |  |  | 5891.43 |  |  | 5891.43 |  |  | х
| 1.1.1.1. | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання та каналізації в багатоквартирних житлових будинках м.Слов'янськ | 2018 | Житлові підприємства | 1100.4 |  |  | 1100.4 |  |  | х
|  | водопостачання: вул.Університетська,43 (150м); пров.Краматорський,28 (35м); вул.Я.Мудрого,9 (160м); вул.Корольова,30 (160м); б-р Пушкіна,3 (230м); пров.Макаренка,4 (138м); вул.Шевченка,11 (140м); вул.Лозановича,10 (60м), 14 (60м); 16 (60м); вул.Дарвіна,19 (175м); вул.Шовковична,29 (90м); вул.Торська,33 (150м), 49 (150м); 53а (100м); пров.Виноградний,3 (512м), 9 (526м); вул.Бульварна, 8 (347м), 11 (260м); | [8 empty] | Протяжність замінених внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання, м | 3503
|  | каналізація: бул.Пушкіна,7 (576м), вул.Свободи,47 (42м); вул.Торгова,44 (150м); пров.Виноградний,3 (495м), 9 (397м); вул.Університетська,42 (110м) | [8 empty] | Протяжність замінених внутрішньобудинкових мереж каналізації, м | 1770
| 1.1.1.2. | Капітальний ремонт елеваторних вузлів в багатоквартирних житлових будинках м.Слов'янськ: вул.Василівська, 51А, 53А, 56, 58, 60, вул.Банківська, 89 | 2018 | Житлові підприємства | 185 |  |  | 185 |  |  | Кількість замінених елеваторних вузлів | 6
| 1.1.1.3. | Капітальний ремонт (вибірковий) житлових будинків: вул.Торська, 24а, 28, 33, 43; вул.Батюка, 6, 21/83, 40, 54; пров.Маломіський, 5; б–р Пушкіна,3; вул.Я.Мудрого, 9; вул.Банківська, 75, 89; вул.Свободи, 31, 33, 45, 47; вул.Вокзальна, 24, 45; вул.Ком'яхова, 69; вул.Університетська, 42, 45; вул.Світлодарська,1; вул.Центральна, 23, 25, 43; пров.Парковий, 1, 7; пров.Батюка,7; пров.Богомольця, 79; вул.Вільна, 1, 4; вул.Бульварна, 10; вул.Святогірська, 3, 4, 6 | 2018 | Житлові підприємства | 3956.03 |  |  | 3956.03 |  |  | Площа відремонтованих покрівель, м2: м'яких, шиферних; площа відремонтованих під'їздних вікон, м2; кількість відремонтованих міжповерхових дверей, кількість відремонтованих балконів | 7809 10088 208 56 32
| 1.1.1.4. | Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі площа Соборна , 3 |  |  | 650 |  |  | 650 |  |  | Площа відремонтованих покрівель, м2:
| 1.1.2 | Реконструкція / капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням заходів з енергоефективності |  |  | 1565.4 |  |  | 1565.4 |  |  | х
| 1.1.2.1. | Заміна на пластикові сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових будинках м.Слов'янськ: вул.Світлодарська,11а (300м); пров.Світлодарський,8 (150м); пров.Виноградний,3 (1260м), 9 (640м); вул. Дарвіна,19 (844м); вул.Торгова,44 (1300м); вул.Університетська,32 (350 м); 43 (150м), 56 (300м), 59 (150м); вул.Бульварна,8 (730 м), 11 (529м); вул.Свободи,45 (227м), 47 (313м); б-р Пушкіна,3 (444м); вул.Шевченка,5 (225м) | 2018 | Житлові підприємства | 1565.4 |  |  | 1565.4 |  |  | Протяжність замінених трубопроводів опалення, м | 7912
| 1.2 | Поточний ремонт житлового фонду |  |  | 8850.9 |  |  |  | 8850.9 |  | х
| 1.2.1. | Ремонт сходових клітин, покрівель, міжпанельних швів, фасадів (у т.ч. цоколя), балконів, внутрішньобудинкових інженерних комунікацій | 2018 | Житлові підприємства | 8850.9 |  |  |  | 8850.9 |  | Кількість відремонтованих конструктивів: кількість сходових клітин, площа покрівель м'яких, м2: твердих, м2: протяжність міжпанельних швів, м; площа фасадів, м2: кількість балконів, од.: протяжність мереж: холодного водопостачання, м: центрального опалення, м: каналізації, м: електропостачання, м: | 348 2900 8158 2204,2 6061 76 5386,7 2884,8 5867
| 1.3 | Капітальний ремонт, модернізація, заміна, експертна оцінка ліфтів |  |  | 1193.17 |  |  | 1193.17 |  |  | х
| 1.3.1. | Модернізація та капітальний ремонт ОДС, ліфтів, в т.ч. термін експлуатації яких більше 25 років | 2018 | Житлові підприємства | 405 |  |  | 405 |  |  | Кількість відновлених ліфтів | 9
| 1.3.2. | Заміна ліфтів в житлових будинках | 2018 | Житлові підприємства | 788.17 |  |  | 788.17 |  |  | Кількість замінених ліфтів | 1
| 1.4 | Створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю
| 1.5 | Реконструкція та ремонт об’єктів з метою компактного проживання внутрішньо переміщених осіб
| 1.6 | Відновлення систем автоматичного протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | х
| 1.6.1. | Відновлення (капітальний ремонт) систем пожежогасіння в багатоповерхових житлових будинках по вул.Свободи,31,33,45,47, К.Маркса,44, Свободи,13 ( в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації) | 2018 | КП „ЖЕК-6” | 2000 |  |  | 2000 |  |  | Кількість відновлених систем пожежогасіння | 4
| 2. | Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |  | х
| 2.1. | Модернізація та капітальний ремонт ОДС, ліфтів житлових будинків ОСББ, в т.ч. термін експлуатації яких більше 25 років: ОСББ"Ирида-Центр", вул.Банківська,71 (п.1-3); ОСББ"Бакай", вул.Новосодівська,5 (п.1-3); ОСББ"Гудок", вул.Вокзальна,62 (п.1-4); ОСББ"Водограй", пров.Донський,3 (п.1-4); ОСББ"Барвинок", вул.Новосодівська,21 (п.1-2); ОСББ"Ласпи", пров.Донський,7 (п.1); ОСББ"Тюльпан", пров.Виноградний,7 (п.1-2); ОСББ"Пролісок", вул.Донська,7 (п.1-3); ОСББ"Роза-Центр", вул.Поштова,44 (п.1-3); ОСББ"Світанок", вул.Донська,9 (п.1-2); ОСББ"Іскра", вул.Центральна,38 (п.1-2); ОСББ"Егіда", пров.Донський,1 (п.1-4); ОСББ"Даурія", вул.Новосодівська,13 (п.1-2); вул.Новосодівська,15 (п.1-4); ОСББ"Сокол", пров.Виноградний,5 (п.1-2). | 2018 | Об’єднання СББ | 800 |  |  | 800 |  |  | Кількість відновлених ліфтів | 41
| 2.2. | Капітальний ремонт (вибірковий) житлових будинків ОСББ: ОСББ«Водограй», ОСББ «Барвінок», ОСББ «Габарит», ОСББ «Стожари», ОСББ «Філоте», ОСББ «Іскра», ОСББ «Центральне – 2016» | 2018 | Об’єднання СББ | 800 |  |  | 800 |  |  | Площа відремонтованих покрівель, м2 | 1335
| 3. | Забезпечення належного благоустрою територій населених пунктів |  |  | 86257.4 |  |  | 86257.4 |  |  | х
| 3.1 | Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних звалищ |  |  | 5334.4 |  |  | 5334.4 |  |  | х
| 3.1.1. | Придбання контейнерів для збору ТПВ з єврозахватом | 2018 | КП «АТП 052814» | 1821 |  |  | 1821 |  |  | Кількість придбаних контейнерів | 280
| 3.1.2. | Придбання сміттєвозу | 2018 |  | 2490 |  |  | 2490 |  |  | Придбання сміттєвозу | 1
| 3.1.3. | Санітарне очищення місць загального користування та кладовищ, в т.ч. ліквідація несанкціонованих звалищ | 2018 | УЖКГ,КП «АТП 052814», КП «Наружное освещение» | 924.4 |  |  | 924.4 |  |  | Міські вулиці, місця загального користування, згідно з графіками. Кладовища / стихійні звалища | 9. / 12.
| 3.1.4. | Придбання та утримання біотуалетів | 2018 |  | 19 |  |  | 19 |  |  | Кількість біотуалетів | 2
| 3.1.5. | Ремонт громадського туалету на автостанції | 2018 | УЖКГ | 80 |  |  | 80 |  |  | Кількість | 1
| 3.2 | Утримання зелених насаджень загального користування |  |  | 4021.4 |  |  | 4021.4 |  |  | х
| 3.2.1. | Утримання об’єктів зеленого господарства, у т.ч. видалення аварійних дерев | 2018 | КП «Наружное освещение» | 1300 |  |  | 1300 |  |  | Га / кількість видалених дерев | 24,5 / 255
| 3.2.2. | Поточний ремонт та утримання об’єктів зеленого господарства, в т.ч. роботи з озеленення міста (придбання та висадження посадкового матеріалу) | 2018 | КП «Наружное освещение» | 600 |  |  | 600 |  |  | Зелені зони в місцях загального користування, га | 41.2
| 3.2.3. | Боротьба з карантинними об’єктами (амброзія) | 2018 | КП «Наружное освещение» | 220 |  |  | 220 |  |  | Площа вогнищ амброзії, га | 41.2
| 3.2.4. | Придбання спеціалізованої техніки, механізмів та засобів малої механізації | 2018 | КП «Наружное освещение» | 1771.4 |  |  | 1771.4 |  |  | Кількість одиниць | 8
| 3.2.5. | Проведення інвентаризації зелених насаджень загального та спеціального призначення | 2018 | КП «Наружное освещение», УЖКГ | 130 |  |  | 130 |  |  | Кількість об'єктів | 4
| 3.3 | Утримання, ремонт об’єктів зовнішнього освітлення, у т.ч. |  |  | 10256 |  |  | 10256 |  |  | х
| 3.3.1. | Утримання мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. електроенергія | 2018 | КП «Наружное освещение» | 4860 |  |  | 4860 |  |  | Протяжність мереж, км | 122
| 3.3.2. | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2018 | КП «Наружное освещение» | 1000 |  |  | 1000 |  |  | Протяжність мереж, км | 122
| 3.3.3. | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних вїздів, проїздів та провулків території Словянської міської ради | 2018 | УЖКГ | 1496 |  |  | 1496 |  |  | Кількість кварталів | 2
| 3.3.4. | Реконструкція (диспетчеризація) мереж зовнішнього освітлення м.Слов'янськ (у т.ч. розробка ПКД) | 2018 | УЖКГ | 1200 |  |  | 1200 |  |  | Протяжність мереж, км | 122
| 3.3.5. | Придбання спеціалізованої техніки | 2018 | КП «Наружное освещение» | 1700 |  |  | 1700 |  |  | Кількість одиниць | 2
| 3.4 | Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та фінансування робіт з інветаризації земельних ділянок під кладовища |  |  | 1054.3 |  |  | 1054.3 |  |  | х
| 3.4.1. | Утримання міських кладовищ, у т.ч. ремонт огорожі по вул.Літературна | 2018 | КП «КПО» | 323.5 |  |  | 323.5 |  |  | Кількість кладовищ | 9
| 3.4.2. | Поточний ремонт памятників, присвячених перемозі над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років | 2018 | УЖКГ, КП «КПО» | 140 |  |  | 140 |  |  | Кількість пам'ятників | 5
| 3.4.3. | Капітальний ремонт огрожі на кладовищах по вул.Медична, вул.Орденоносців, вул.Д.Галицького | 2018 | КП «КПО» | 320 |  |  | 320 |  |  | Кількість кладовищ | 3
| 3.4.4. | Капітальний ремонт памятників, присвячених перемозі над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років | 2018 | УЖКГ, КП «КПО» | 205 |  |  | 205 |  |  | Кількість пам'ятників | 2
| 3.4.5. | Захоронення безрідних осіб | 2018 | КП «КПО» | 59.3 |  |  | 59.3 |  |  | Кількість осіб
| 3.4.6 | Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під існуючими кладовищами відповідно до вимог діючого законодавства (вул.Орденоносців, вул.Залізнична, вул.Д.Галицького, вул.О.Тихого, вул.Літературна, вул.Медична, вул.М.Богуна, вул.Українських воїнів, р-н Словкурорту) | 2018 | КП «КПО» | 260 |  |  | 260 |  |  | Кількість кладовищ | 9
| 3.4.7. | Видалення аварійнонебезпечних дерев на кладовищах | 2018 | КП «КПО» | 70 |  |  | 70 |  |  | Кількість дерев | 15
| 3.5 | Утримання, ремонт та очищення зливових каналізаційних, дренажних систем і колодязів населених пунктів області |  |  | 4222 |  |  | 4222 |  |  | х
| 3.5.1. | Утримання зливної каналізації вулично- дорожньої мережі | 2018 | КП "Водозниження" | 554.4 |  |  | 554.4 |  |  | Протяжність мережі, км | 14.2
| 3.5.2. | Поточний ремонт зливової каналізації вулично-дорожньої мережі та дренажних систем, у т.ч. по пров.Салтикова-Щедріна, вул.Командирська,5, пров.Маломіський (район ДДЗ №70 "Сонечко") | 2018 | КП "Водозниження" | 350 |  |  | 350 |  |  | Протяжнісить мережі, км | 1.1
| 3.5.3. | Будівництво зливової каналізації по вул.Ізюмська, вул.Василівська (від вул.Центральна до вул.Торгова) (у т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації) | 2018 | УЖКГ | 400 |  |  | 400 |  |  | Протяжність мережі, км | 2.4
| 3.5.4. | Поточний ремонт та експлуатаційні витрати на утримання водознижуючих насосних станцій (для обслуговування зливовї каналізації та дренажних систем) | 2018 | КП "Водозниження" | 1139.8 |  |  | 1139.8 |  |  | Кількість насосних станцій | 31
| 3.5.5. | Придбання спеціалізованої техніки | 2018 | КП "Водозниження" | 1778 |  |  | 1778 |  |  | Кількість одиниць | 1
| 3.6 | Утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства |  |  | 58674.3 |  |  | 58674.3 |  |  | х
| 3.6.1. | Утримання вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: | 2018 | КП "Водозниження" | 4948 |  |  | 4948 |  |  | Протяжність доріг, км | 191.1
| 3.6.2. | зимове утримання |  |  | 1944.8 |  |  | 1944.8
| 3.6.3. | літнє утримання, у.ч. планування узбічч |  |  | 3003.2 |  |  | 3003.2
| 3.6.4. | Поточний ремонт автодоріг, у т.ч. профілювання грунтових та гравійних доріг | 2018 | КП "Водозниження" | 5868.9 |  |  | 5868.9 |  |  | Площа дорожнього покриття, тис.м2 | 25.7
| 3.6.5. | Ремонт тротуарів, у т.ч. по вулицям: Донська, Центральна, Університетська, Я.Мудрого, Шевченка, Василівська, Лозановича, Банківська, Батюка, Торська, Світлодарська, вул.Г.Данилевського, Праці, Поштова, Торгова, Бульварна, Олекси Тихого, Шовковична, Рапно-Набережна, сквер в районі житлового будинку по вул.Свободи, 13, пров.Богомольця | 2018 | УЖКГ, КП "Водозниження" | 7000 |  |  | 7000 |  |  | Площа дорожнього покриття, тис.м2 | 22
| 3.6.6 | Капітальний ремонт дорожнього покриття доріг міста, у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації: вул.Ком'яхова, вул.Лозановича (від вул.Банківська до вул.Університетська), бул.Героїв Крут, вул.Одеська, вул.Колонтаївська, вул.Літературна, вул. Василевського | 2018 | УЖКГ | 18000 |  |  | 18000 |  |  | Площа дорожнього покриття, тис.м2 | 40
| 3.6.7 | Обладнання пониженими бордюрами та з'їздами перехресть у місцях пішохідних переходів (8 од.) при проведенні капітального ремонту доріг | 2018 | УЖКГ | 42 |  |  | 42 |  |  | Кількість з'їздів | 8
| 3.6.8. | Придбання спеціалізованої техніки для ремонту дорожнього покриття у м.Слов’янськ | 2018 | КП "Водозниження" | 4500 |  |  | 4500 |  |  | Кількість одиниць | 4
| 3.6.9. | Ремонт внутрішньо квартальних в’їздів, проїздів та прибудинкових територій (30300м2): в’їзд між житловим будинком №1 по вул.Вільна та магазином Коробейник (з вул.Батюка); в’їзд між житловими будинками №21 та №25 по вул.Батюка; в’їзд між житловими будинками №42 та №48 по вул.Батюка; в’їзд між житловими будинками №10 та №14 по вул.Василевського; в’їзд між житловими будинками №10 та №12 по вул.Василевського; в’їзд до житлового будинку №28 по вул.Василевського (від житлового будинку №9 по вул.Олімпійська); в’їзд між житловими будинками №21 та №25 по вул.Ясна; в’їзд до житлового будинку №31 по вул.Батюка від ринку «Тіара»; в’їзд до житлового будинку №33 по вул.Батюка від ринку «Тіара»; в’їзд між житловим будинком №75 по пров.Богомольця та житловим будинком №2 по вул.Василевського; | 2018 | УЖКГ | 7000 |  |  | 7000 |  |  | Площа дорожнього покриття, тис.м2 | 30.3
в’їзд між житловими будинками №1 та №3 по вул.Світлодарська; в’їзд між житловими будинками №3 та №5 по вул.Світлодарська; в’їзд між житловими будинками №9 та №13 по вул.Світлодарська; в’їзд між житловими будинками №13 та №15 по вул.Світлодарська; в’їзд між житловими будинками №47 та №49 по вул.Торська; в’їзд до житлового будинку №31 по вул.Свободи; в’їзд до житлового будинку №33 по вул.Свободи;
в’їзд між житловими будинками №9 та №11 по вул.Шевченка; в’їзд між житловим будинком №44 по вул.Торгова та житловим будинком №8 по вул. Короленка; в’їзд між житловим будинком №44 по вул.Торгова та житловим будинком №8 по вул. Міська; в’їзд до житлового будинку №89 по вул.Торгова; в’їзд між житловими будинками №46 та №48 по вул.Університетська; в’їзд між житловими будинками №48 та №50 по вул.Університетська; в’їзд між житловим будинком №22 по вул.Центральна та житловим будинком №36 по вул.Василівська; в’їзд до житлового будинку №54 по вул.Банківська; в'їзд між житловими будинками №37 та №39 по вул.Університетська; в’їзд між житловим будинком №88 по вул. Полярна та житловим будинком №25 по вул. Вокзальна;
вул.Бульварна,5,8,9,11, вул.Батюка,48,54, вул.Батюка,2,2а,2б,10,12,16,18,18а,20,33,40, пров.Батюка,2,6,7,8, вул.Василевського,10,28, пров.Парковий,4,8,10, вул.Паркова,1,3,5,7, вул.Торська,28,34,36,47,49, вул.Банківська,87, вул.Василівська,40,47,49,51а,53а,56, вул.Центральна,22, вул.Корольова,20,25,27,29,31,33, вул.Свободи,5,16,37,39, вул.Лозановича,8,12,14,16,18,20, вул.Шовковична,27, вул.Вокзальна,21,23,25,39,41,43,45, вул.Ком'яхова,33,51, вул.Новосодівська,13,15,17, пров.Горовий,1а; вул.Нарвська,4; проїзд між житловим будинком №38 по вул.Центральна до вул.Банківська, пров. Маломіський,1,3, вул.Солодилова,50, вул.Ком'яхова,33,51, вул.Новосодівська,13,15,17, пров.Донський,1,7, пров.Горовий,1а, вул.Нарвська,4, вул.Поштова,12, вул.Свободи,16, вул.Торгова,4, проїзд між житловим будинком №38 по вул.Центральна до вул. Банківська,
проїзд між житловими будинками №37 та №39 по вул.Університетська; в'їзд між житловим будинком №88 по вул.Полярна та житловим будинком №25 по вул.Вокзальна
| 3.6.11. | Встановлення, ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації (світлофорні об’єкти, елементи примусового зниження швидкості транспортних засобів, дорожні знаки, колесовідбійний брус, тощо), в т.ч. по вул. Сучасній (район АЗС), по маршрутах руху громадського транспорту №2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28 | 2018 | КП "Водозниження" | 2320 |  |  | 2320 |  |  | Безпека дорожнього руху
| 3.6.12 | Нанесення дорожньої розмітки | 2018 | КП "Водозниження" | 222.8 |  |  | 222.8 |  |  | Площа, м2 Довжина, км | 1500 10
| 3.6.13. | Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху | 2018 | КП "Водозниження" | 1000 |  |  | 1000 |  |  | Безпека дорожнього руху
| 3.6.14. | Паспортизація доріг | 2018 | КП "Водозниження" | 2393 |  |  | 2393 |  |  | Протяжність вулично-дорожньої мережі, км | 60
| 3.6.15 | Утримання та ремонт міського фонтану | 2018 | КП "Водозниження" | 131.6 |  |  | 131.6 |  |  | Кількість | 1
| 3.6.16 | Облаштування, ремонт та утримання павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту | 2018 | КП "Наружное освещение" | 300 |  |  | 300 |  |  | Встановлення / ремонт / утримання, одиниць | 6/6/38.
| 3.7 | Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних майданчиків |  | УЖКГ | 1895 |  |  | 1895 |  |  | х
| 3.7.1 | Придбання, встановлення та утримання дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових будинків індивідуальної забудови: р-н вул.Яблочкіна,20, перетин вул.Кримська та вул.Професійна, р-н житлових будинків №10, 14 по вул.Василевського, р-н житлових будинків № 3,5,7 по пров.Парковий, р-н житлового будинку №21/83 по вул.Батюка, р-н житлових будинків №40,44 по вул.Батюка, р-н маг.«Оазис» по вул.Г.Данилевського, р-н житлового будинку №22 вул.Центральна, р-н житлового будинку №30 по вул.Н.Побут, р-н житлових будинків №24,26,28 по вул.Вокзальна, р-н житлових будинків №2,4,8 по вул.Василевського, р-н житлових будинків №82,84 по пров.Арматурний, р-н житлових будинків №21,23,25 по вул.Вокзальна, р-н житлового будинку №45 по вул.Вокзальна, р-н житлового будинку №45 по вул.Осипенко, р-н житлових будинків №1,3 по пров.Маломіський, р-н вул.Армійська, р-н вул.Олімпійська,2, р-н вул.Батюка,62, р-н житлових будинків №11,15 по вул.Василівська, р-н вул.Центральна,43, р-н вул.Університетська,38, р-н вул.Центральна,38, р-н вул.Василівська,40, | 2018 | КП "Наружное освещение" | 1795 |  |  | 1795 |  |  | Кількість майданчиків: встановленння / утримання | 25 / 30
р-н вул.Вчительська,2, р-н вул.Свободи,43, р-н вул.Світлодарська,51, р-н вул.Свободи,13, р-н вул.Вільна,9, р-н вул.Маломіська,9, р-н вул.Олімпійська,5, р-н вул.Кільцева,7, р-н вул.Вокзальна,40, р-н вул.Гвардійська,17, р-н вул.М.Богуна, 9.
| 3.7.2 | Інвентарізація дитячих та спортивних майданчиків | 2018 | УЖКГ | 100 |  |  | 100 |  |  | Кількість майданчиків визначається за результатами інвентаризації
| 3.8. | Приймання безхазяйних об’єктів (мереж) до комунальної власності територіальної громади міста | 2018 | УЖКГ | 150 |  |  | 150 |  |  | Кількість обєктів визначається за результатами звернень щодо виявлення безхазяйного майна
| 3.9. | Інші витрати на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою (придбання, встановлення та утримання урн, вуличних лав, аншлагів, малих архітектурних форм, тощо) | 2018 | УЖКГ, КП "АТП 052814", КП "Наружное освещение", КП "Водозниження" | 450 |  |  | 450 |  |  | Кількість визначається за результатами пропозицій депутатів, громадян, громадськості
| 3.10. | Інші заходи (в т.ч. витрати, пов’язані з судовим збором тощо) | 2018 | УЖКГ | 100 |  |  | 100 |  |  | Кількість визначається, відповідно до кількості позовів
| 3.11. | Знесення тимчасових споруд, які встановлені без відповідних дозволів | 2018 | КП "АТП 052814" | 100 |  |  | 100 |  |  | Кількість визначається за результатами перевірок
| 4. | Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  | 86506.112 |  |  | 10167.611 | 1300 | 75038.501 | х
| 4.1. | Мережі водопостачання |  |  | 31831.3 |  |  | 4314.13 | 660 | 26857.17 | х
| 4.1.1. | Капітальний ремонт водопровідних колодязів | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 300 |  |  |  | 300 |  | Кількість відремонтованих колодязів | 150
| 4.1.2. | Капітальний ремонт та заміна водопровідних мереж окремими ділянками | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 360 |  |  |  | 360 |  | Протяжність замінених водопровідних мереж, км | 2.2
| 4.1.3. | Капітальний ремонт та заміна пожежних гідрантів | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 401 |  |  | 401 |  |  | Кількість відремонтованих пожежних гідрантів | 56
| 4.1.4. | Реконструкція водогону № 9 та дюкера водогону № 9 через р. К.Торець (нове русло), м. Слов'янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 14626 |  |  | 1846 |  | 12780 | Протяжність заміненого водогону діам.300мм, м | 1500
| 4.1.5. | Реконструкція водогону №6 на ділянці від Північних резервуарів чистої води до вул.Шкірятова, м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 4095 |  |  | 585 |  | 3510 | Протяжність заміненого водогону діам.300мм, м | 1200
| 4.1.6. | Реконструкція ділянки водогону №4 по вул.Батюка (від пров.Парковий до пров.Богомольця), м. Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 893 |  |  | 128 |  | 765 | Протяжність заміненого водогону діам.225мм, м | 600
| 4.1.7. | Реконструкція водопроводу по вул.Донська, вул.Новосодівська, вул.Кутузова, м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 2888 |  |  | 413 |  | 2475 | Протяжність заміненого водопроводу діам.110мм, м | 1010
| 4.1.8. | Реконструкція водопроводу по вул.Інтернатна (від вул.Сумська до вул.Армійська), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 189 |  |  | 27 |  | 162 | Протяжність заміненого водопроводу діам.225мм, м | 470
| 4.1.9. | Реконструкція водопроводу по пров.Парковий (від пров.Виноградний до вул.Батюка), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 268 |  |  | 38.5 |  | 229.5 | Протяжність заміненого водопроводу діам.225мм, м | 600
| 4.1.10. | Реконструкція водопроводу по пров.Виноградний (від житлового будинку по пров.Виноградний, 9 до житлового будинку по вул.Паркова, 5), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 945 |  |  | 135 |  | 810 | Протяжність заміненого водопроводу діам.225мм, м | 700
| 4.1.11. | Реконструкція водопроводу по пров.Батюка (від вул.Ясна до перехрестя з вул.Батюка та вул.Вільна), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 945 |  |  | 135 |  | 810 | Протяжність заміненого водопроводу діам.225мм, м | 700
| 4.1.12. | Реконструкція водопроводу по пров.Андріївський і вул.Корольова (від вул.Шевченка до вул.Банківська), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 306 |  |  | 44.1 |  | 261.9 | Протяжність заміненого водопроводу діам.160мм, м | 600
| 4.1.13. | Встановлення індивідуальних підкачувальних станцій на багатоповерхові та малоповерхові житлові будинки м.Слов’янськ (капітальний ремонт) | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 5088.6 |  |  | 508.86 |  | 4579.74 | Кількість встановлених підкачувальних станцій | 5
| 4.1.14. | Реконструкція всмоктуючого трубопроводу від приймального колодязя поверхневого водозабору до насосної станції 1-го підйому, м.Слов’янськ (рибозахисний пристрій) | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 526.7 |  |  | 52.67 |  | 474.03 | Протяжність заміненого водоводу діам.300мм, м | 70
| 4.2. | Фільтрувальна станція |  |  | 2710 |  |  | 676 |  | 2034 | х
| 4.2.1. | Реконструкція системи водопостачання м.Слов’янська із втіленням сучасних технологій очистки води | 2018 | УЖКГ, КП "Словміськ водоканал | 450 |  |  | 450 |  |  | Поліпшення послуг водопостачання
| 4.2.2. | Капітальний ремонт грязевідстійника, огороджувальних конструкцій освітлювачів і фільтрів, системи хлорування і реагентного господарства фільтрувальної станції, м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал | 2260 |  |  | 226 |  | 2034 | Надання якісних послуг з водопостачання
| 4.3. | Водовідведення |  |  | 51964.812 |  |  | 5177.481 | 640 | 46147.331 | х
| 4.3.1. | Капітальний ремонт каналізаційних колодязів | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 300 |  |  |  | 300 |  | Кількість відремонтованих колодязів | 150
| 4.3.2. | Капітальний ремонт та заміна каналізаційних мереж окремими ділянками | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 340 |  |  |  | 340 |  | Протяжність замінених каналізаційних мереж, км | 0.4
| 4.3.3. | Реконструкція (методом санації) аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул.Світлодарська від пров.Світлодарський до перехрестя з вул.Вчительська, м.Слов’янськ (розробка проектно-кошторисної документації) | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 50 |  |  | 50 |  |  | Зменшення кількості заторів на каналізаційних мережах
| 4.3.4. | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1-А на ділянці від залізничного моста до очисних споруд, м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 10500 |  |  | 1050 |  | 9450 | Протяжність заміненого каналізаційного колектору діам.400мм, м | 3000
| 4.3.5. | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1, №5 на ділянці від КНС №5 до вул.Горлівська, м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 12000 |  |  | 1200 |  | 10800 | Протяжність заміненого каналізаційного колектору діам.300мм, м | 3000
| 4.3.6. | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №6 на ділянках в районі р.Бакай та очисних споруд, м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 3500 |  |  | 350 |  | 3150 | Протяжність заміненого каналізаційного колектору діам.300мм, м | 970
| 4.3.7. | Будівництво дволанцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м.Слов’янська | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 2900 |  |  | 290 |  | 2610 | Протяжність лінії, м | 1410
| 4.3.8. | Реконструкція електрообладнання, кабельно-провідникових ліній на каналізаційних насосних станціях м.Слов’янська | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 3900 |  |  | 390 |  | 3510 | Забезпечення безперебійного відводу стічних вод на очисні споруди
| 4.3.9. | Будівництво електропостачання КНС №6, розташованої по вул.Сучасна , 33-А та КНС №8, розташованої по вул.Сучасна, 15-Б, м.Слов'янськ Донецької області | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 115 |  |  | 11.5 |  | 103.5 | Забезпечення безперебійного відводу стічних вод на очисні споруди
| 4.3.10. | Будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул.Святогірська (вул.К.Лібкнехта), м.Слов’янськ | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 359.812 |  |  | 35.981 |  | 323.831 | Протяжність каналізаційного колектору діам.200мм, м | 313
| 4.3.11. | Реконструкція очисних споруд м.Слов’янськ (коригування, 2 етап) | 2018 | КП "Словміськ водоканал" | 18000 |  |  | 1800 |  | 16200 | Забезпечення належної якості очищення стоків
ВСЬОГО: |  |  |  |  | 222802.205 | 0 | 0 | 124159.956 | 14301.788 | 84340.461 | х
[5 empty] | 222802.205 |  |  | 124159.956 | 14301.788 | 84340.461
[5 empty] | 220118.205 |  |  | 0
222802.205