Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

Сьогодні Україна прагне забезпечити стале економічне зростання за рахунок системної модернізації економіки де важливу роль у реалізації обраної стратегії відіграють капітальні інвестиції, адже вони є фундаментальним параметром відновлювального процесу, що визначає можливості оновлення основного капіталу, стійкого довгострокового економічного і соціального розвитку країни. Проте динаміка української економіки характеризується наявністю низки системних проблем, що потребують невідкладного вирішення та формують ризики для подальшого економічного зростання. Однією з основних серед них, - є незадовільний стан основних засобів, ступінь зношеності яких невпинно зростає із року в рік. Це засвідчує необхідність суттєвих капітальних інвестицій в оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази підприємств.

Динаміку капітальних інвестицій в м. Слов’янську за останні роки не можна оцінити однозначно позитивно.

Так, в 2013 році вдалося забезпечити приріст капітальних інвестицій порівняно з 2012 роком на 82,9 %. Проте загострення політичної та соціально-економічної ситуації в країні наприкінці 2013 року зашкодило закріпленню позитивної тенденції 2013 року. Як наслідок, обсяг капітальних інвестицій в 2014 році скоротився майже на -61,5% порівняно з попереднім роком. В 2015 році розпочався процес відновлення інвестиційної активності.

| Показник | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 1 півріччя 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальні інвестиції, тис. грн. | 94550 | 36394 | 75647 | 123992 | 60093 |
| Темпи зміни капітальних інвестицій, % | 82,9 | -61,5 | 107,9 | 63,9 | - |

| мал. Динаміка капітальних інвестицій за 2013-2016 – 1 півріччя 2017 рр. | мал. Темпи зміни капітальних інвестицій за 2012-2016 рр. |
| --- | --- |

Провідною сферою економічної діяльності, за обсягами залучення капітальних інвестицій у 1 півріччі 2017 року залишається промисловість, але відновлення виробництва не супроводжується якісними змінами. Промисловість демонструє переважно екстенсивний тип розвитку без змін у базових технологіях.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій. Досягнення зазначеного результату значною мірою залежить від стійкості фінансового стану підприємств. Адже лише отримання прибутку дозволяє їм спрямувати зароблені кошти у капітальні інвестиції. Між тим обсяги прибутків підприємств на фоні затяжної кризи та економічної стагнації можуть виявитися недостатніми для забезпечення стрімкої модернізації економіки міста у найближчі роки.

За ІІ квартал 2017 року капітальні інвестиції зросли на 56,6 % і склали 60093,0 тис. грн. Питома вага у відсотках до загального обсягу капітальних інвестицій м. Слов’янськ у Донецькій області склала 1,3 %, на 1 особу – 462,4 грн. Поряд з цим, іноземними  інвесторами на 01.07.2017 вкладено 7009,7 тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). На початок 2017 року - 6961,9 тис. дол. США., зростання на 0,7 % в порівнянні з початком 2017 року, у розрахунку на одну особу населення – 60,06 дол. США.

Динаміка інвестицій підтверджує нашу думку про те, що відновлення інвестиційної діяльності буде основною рушійною силою первинного відновлення економіки міста Слов’янськ, компенсуючи слабкість експорту.

Отже, територія міста Слов’янськ залишається привабливою для інвестицій, водночас воно не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегроване у світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в місті Слов’янськ також.

З метою поліпшення інвестиційної привабливості, стимулювання розвитку економіки та соціальної сфери у 2017 році проведена наступна робота:

Проекти міжнародних фінансових організацій, донорів, грантодавців:

1.Проекти ЄС

Відповідно до грантової угоди між Слов’янською міською радою та Європейським Союзом від 03.04.2015 року №2014/355-352 в рамках програми ЄС «Підтримка громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні» в місті реалізується проект «Житло для переселенців». Проектом передбачена модернізація гуртожитків по вул. Вокзальна (Свердлова), 8 та вул. Світлодарська (Чубаря), 28а з метою забезпечення комфортним житлом внутрішньо переміщених осіб із зони антитерористичної операції та жителів м. Слов’янська, які втратили свої будинки. Реалізація проекту дозволить вирішити житлові питання для 150 осіб.

Загальна сума проекту 801,177.55 EUR (16 005 802,58 грн.), з яких 90% - це грант ЄС 721059,80 EUR (14 405 222,322 грн.), співфінансування з міського бюджету 10% - 80 117,76 EUR (1 600 580,258 грн.).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», проект Слов’янської міської ради «Житло для переселенців» 25.05.2015 року зареєстровано в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (реєстраційна картка від 25.05.2015 №3237, повторна перереєстрація проекту від 11.01.2017 №3237-01).

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIIІ (зі змінами), 27.02.2017 проведено відкриті торги в системі «Прозорро» на закупівлю робіт (в тому числі обладнання, матеріалів, монтажних та пусконалагоджувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців» за кошти Європейського Союзу у м. Слов’янськ. За результатами процедури тендерних торгів переможцем визначено  «ФБК Луч». 23.03.2017 з «ФБК Луч» укладено договори на виконання робіт з капітального ремонту обох об'єктів.

26.03.2017 Отримано лист від «ФБК Луч» про початок робіт на об'єктах.

В рамках проекту освоєно - 1 243 533,5 грн.

З метою висвітлення етапів проведення робіт встановлено онлайн-камери на обох об'єктах. Трансляція на офіційному сайті Слов'янської міської ради www.slavrada.gov.ua в розділі: Веб-камери міста "Реалізація проекту "Житло для переселенців".

30.05.2017 закінчився договір з ТОВ «Фінансова будівельна компанія «Луч». З метою подальшої реалізації проекту 21.07.2017 на електронному майданчику zakupki.prom.ua було розміщено оголошення на Закупівлю робіт (в тому числі обладнання, матеріалів, монтажних та пусконалагоджувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців» по об’єктах: «Реконструкція гуртожитку по вул. Світлодарська, 28-а (колишня вул. Чубаря, 28-а) м. Слов’янська Донецької області, з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м. Слов’янська». Очікувана вартість закупівлі – 7 640 808,00 грн. без ПДВ; «Реконструкція гуртожитку по вул. Вокзальна, 8 (колишня вул. Свердлова, 8) м. Слов’янська Донецької області з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м. Слов’янська». Очікувана вартість закупівлі – 8 934 542,00 грн. без ПДВ.

За результатами розкриття тендерних пропозицій торги не відбулися, оскільки подано менше двох тендерних пропозицій.

09.08.2017 повторно на електронному майданчику zakupki.prom.ua було розміщено оголошення на Закупівлю робіт (в тому числі обладнання, матеріалів, монтажних та пусконалагоджувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців»: Реконструкція гуртожитку по вул. Світлодарська, 28-а (колишня вул. Чубаря, 28-а) м. Слов’янська Донецької області, з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м. Слов’янська.

28.08.2017 проведено аукціон. За результатом розгляду тендерні пропозиції ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТРОЙ–КЛУБ ПЛЮС», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІОКС»  відхилені, у зв’язку з невідповідністю пропозицій умовам тендерної документації.

09.08.2017 - на електронному майданчику zakupki.prom.ua було розміщено оголошення на Закупівлю робіт (в тому числі обладнання, матеріалів, монтажних та пусконалагоджувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців»: Реконструкція гуртожитку по вул. Вокзальна, 8 (колишня вул. Свердлова, 8) м. Слов’янська Донецької області з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м. Слов’янська.

28.08.2017 проведено аукціон. За результатом розгляду тендерні пропозиції       КОНЦЕРН «ВІЙСЬКЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТРОЙ – КЛУБ ПЛЮС» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІОКС» відхилені у зв’язку з невідповідністю пропозицій умовам тендерної документації.

Рішення замовника про відхилення тендерних пропозицій не оскаржувалися.

Фактичний строк, що залишився до закінчення терміну контракту                           (03.12.2017),  не є достатнім для якісного виконання будівельних робіт за проектом та унеможливлює подання потенційними підрядниками пропозицій на тендер. У зв’язку з цим направлено лист до представництва Європейського Союзу з проханням подовжити термін дії контракту на 1 рік до 03.12.2018.

2. Проекти НЕФКО

В рамках Договору про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Слов’янською міською радою від 21 вересня 2016 року №NIU4/16 E5P4/16 з метою впровадження енергозберігаючих технологій місто Слов’янськ реалізує інвестиційний проект «Впровадження проекту енергозбереження у м. Слов’янськ». Загальна вартість проекту – 580,0 тис. євро.

Проектом передбачена реалізація наступних субпроектів:

1. Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янськ» по вул. Ярослава Мудрого,14;

2. Капітальний ремонт будівлі амбулаторій №№ 1,2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська» по вул.Банківська,85;

3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення .

31.03.2017 Слов’янською міською радою узгоджено план закупівель робіт.

Станом на 01.05.2017 Донором проекту (НЕФКО) затверджена тендерна документація на субпроекти. 28.04.2017 надіслана тендерна документація потенційним підрядним підприємствам.

Станом на 01.06.2017 відбулось відкриття тендерних пропозицій по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення». Подана 1 тендерна пропозиція, яка не відповідає умовам тендерної документації. Станом на 01.09.2017 розпочато нову процедуру закупівель. 23.06.2017 відбулось відкриття пропозицій конкурсних торгів по субпроектам 1,2.

Станом на 01.07.2017 подана одна пропозиція по 3-му субпроекту, яка відхилена у зв’язку з невідповідністю умовам тендерної документації .Оголошено нову закупівлю.

Проекти, що реалізуються за кошти державного та місцевого бюджетів:

1. Проекти ДФРР

З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій в розвиток економіки міста-курорту, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 439-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» Слов’янська міська рада реалізує інвестиційний проект «Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов’янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна), 15 м. Слов’янськ» (далі – Проект). Проектом передбачено проведення будівельних робіт з впровадженням енергозберігаючих технологій в будівлях пологового будинку та придбання сучасної медичної апаратури та обладнання . Мета Проекту – скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів до 20% за рахунок проведення реконструкції будівель пологового будинку з впровадженням новітніх технологій.

В рамках Проекту заплановано реалізувати наступні заходи:

- проведення термомодернізації будівель пологового будинку (утеплення цоколю, фасаду та даху будівлі, заміна вікон, дверей, підлоги, інженерних комунікацій тощо);

- внутрішні ремонтні роботи, заміна пасажирського ліфта в головному корпусі;

- оновлення медичної апаратури та технологічного обладнання;

Загальна сума Проекту складає 35 581,555 тис. грн., з яких 32 023,4 тис. грн. (90%) – кошти ДФРР, 3 558,155 тис. грн. (10%) - співфінансування з місцевого бюджету. Розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів є відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради

- Інфраструктурні проекти

Управлянням інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин проводиться робота з формування бази  інфраструктурних проектів (пропозицій) міста Слов’янськ, спрямованих на відновлення і поліпшення стану об’єктів водо- та теплопостачання соціальної сфери, транспортної інфраструктури, відновлення житла, реалізацію заходів з енергоефективності, поліпшення екологічної ситуації тощо. Перелік інфраструктурних проектів планується реалізувати у 2017 році за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. Даний перелік складається зі 371 проектів за напрямками: водозабезпечення та водовідведення, об’єкти соціальної сфери, енергоефективність, транспортна інфраструктура, громадський транспорт, відновлення житла, теплопостачання на загальну вартість 3 249 742,381 тис. грн.

Перелік об’єктів і заходів міста Слов’янськ, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селиш і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, затверджений розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 № 548 (зі змінами). Згідно Переліку розпорядження облдержадміністрації від 19.09.2016 №818 (зі змінами) відповідні структурні підрозділи Донецької облдержадміністрації визначено замовниками виконання робіт. Загальна сума передбаченого фінансування по 47 проектам становить 214169,1 тис. грн., з яких по 12 проектам завершено виконання, 3 проекти на стадії завершення по іншим проводиться робота.

Відповідно до розпорядження міського голови від 23.06.2017 №197-р «Про організацію моніторингу інвестиційних проектів, програм (пропозицій) розвитку міста Слов’янськ» на управління інвестицій покладена координація діяльності виконавчих органів міської ради з питань стану реалізації інвестиційних проектів та програм.

Результати моніторингу стану реалізації інфраструктурних проектів:

-  станом на 01.09.2017 в роботі знаходяться 371 проекти;

- на 221 проекти підготовлена проектна документація і отримані позитивні експертні звіти, що становить 60 % від загальної кількості проектів;

- загальна вартість проектів – 3 249 742,381 тис. грн., більшість з яких за рахунок позабюджетних коштів;

-  з початку року реалізовано 16 проектів на загальну суму 14 542,7 тис. грн., у тому числі: 10 проектів по капітальному ремонту водопостачання та водовідведення (4388,1 тис. грн.), 4 проекти по капремонту дорожнього покриття (4329,886 тис. грн.), 1 проект  по придбанню медичного обладнання (2000,0 тис. грн.) і 1 проект по придбанню приладдя та матеріалів для закладів освіти (3824,75 тис. грн.).

В 2018 році продовжується реалізація проекту «Житло для переселенців» за грантове фінансування ЄС. Проектом передбачена реконструкція комунальних гуртожитків по вул. Вокзальна (Свердлова), 8 та вул. Світлодарська (Чубаря), 28а з метою забезпечення комфортним житлом внутрішньо переміщених осіб із зони антитерористичної операції та жителів Слов’янська, які втратили свої будинки. Загальна сума проекту складає 801 177,55 EUR, у тому числі 721 059,80 євро (90%) - грант ЄС та 80 117,76 EUR (10%) співфінансування з міського бюджету.

В 2018 році планується освоєння залишку коштів на реалізацію проекту «Житло для переселенців»  – 709 293,54 EUR.

В рамках підписаного Договору про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Слов’янською міською радою від 21 вересня 2016 року №NIU4/16 E5P4/16 продовжується реалізація інвестиційного проекту «Впровадження проекту енергозбереження у м. Слов’янськ» загальною вартістю – 580 000,0 тис. EUR (додаток 2).

З метою залучення додаткових інвестицій для розвитку міста подано на участь у «Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України» подано 16 проектів на загальну суму 144 455,8 тис. грн. (додаток 3). Фінансування проектів передбачається за кошти Європейського інвестиційного банку.

Інвестиційні проекти, які плануються до реалізації у 2018 році, охоплюють соціально-культурну сферу міста і направлені на відновлення комунальної інфраструктури міста. Залучення додаткових інвестицій дозволить отримати економічний та соціальний ефект від реалізації проекту та покращити інфраструктуру міста.